## Planilha Analisada SEA
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 003/2008
Empresa (razão social):ANTONIO JOSÉ DOIN & CIA LTDA
ENDEREÇO:RUA MEDEIROS FILHO, 261 - BAIRRO CENTRO - CURITIBANOS - SANTA CATARINA
CNPJ:02.789.040/0001-90
E-mail :ENGENHARIA@DOINECIA.COM.BR
Telefone/fax :49-3245.0534 |  |  |  |  | texto | - Itens corrigidos (seguem Planilha SINAPI Jan.2010)
[5 empty] | texto | - Itens incluídos
[5 empty] | texto | - Itens excluidos
[5 empty] | texto | - Itens que sofrerão reajuste por índice a ser definido
[5 empty] | texto | Item retificado - valor m.d.o incorreto
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOTAL.)(R$) | PREÇO M.O. (TOTAL.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$) | SUBTOTAIS | Índice de correção(IPCA) | Valores Corrigidos | Valor da Correção
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 12258.1326
1.1 | Serviços iniciais | [7 empty] | 764.3434
1.1.1 | Placa de obra 2,00 x 1,00 mts ( aquisição e montagem ) | M2 | 2 | 123.33 | 20.78 | 246.66 | 41.56 | 288.22 |  | 1.0483 | 302.148 | 13.928
1.1.2 | Locação da obra | M2 | 214.47 | 1.37 | 0.85 | 293.8239 | 182.2995 | 476.1234 |  | 1.0483 | 499.1317 | 23.0083
1.2 | Movimentação de terra | [7 empty] | 5177.3692
1.2.1 | Escavação mecanizada , carga e transporte de material | M3 | 1187.47 | 4.13 | 0.23 | 4904.2511 | 273.1181 | 5177.3692 |  | 1.0483 | 5427.5614 | 250.1922
1.3 | Ligações provisórias | [7 empty] | 6316.42
1.3.1 | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras | UN | 1 | 1062.82 | 334.86 | 1062.82 | 334.86 | 1397.68 |  | 1.0483 | 1465.2218 | 67.5418
1.3.2 | LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra | UN | 1 | 482.07 | 320.71 | 482.07 | 320.71 | 802.78 |  | 1.0483 | 841.5737 | 38.7937
1.3.3 | Tapume continuo em chapa compensada - SINAPI 74220/001 | M2 | 140 | 8.6 | 14.91 | 1204 | 2087.4 | 3291.4
1.3.4 | Barracao de obra em tabuas de madeira - SINAPI 74242/001 | M2 | 8 | 76.84 | 26.23 | 614.72 | 209.84 | 824.56
2.0 | PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [7 empty] | 70928.1331
2.1 | Fundações e estrutura | [7 empty] | 70928.1331
2.1.1 | SONDAGEM de reconhecimento do subsolo com TRADO MECANICO DE 18 CM | M | 10 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 525 |  | 1.0483 | 550.3702 | 25.3702
2.1.2 | Elaboração de projeto executivo de fundações e estrutura cf.projeto ESTRUTURAL | M2 | 214.47 |  | 7.13 | 0 | 1529.1711 | 1529.1711 |  | 1.0483 | 1603.0671 | 73.896
2.1.3 | Forma Tabuas de Madeira 3a para peças de concreto armado | m2 | 357.58 | 21.46 | 9.2 | 7673.6668 | 3289.736 | 10963.4028
2.1.4 | Armação em aço CA-60 (3,4 a 6,0mm) - SINAPI 73942/002 | Kg | 564 | 5.27 | 1.43 | 2972.28 | 806.52 | 3778.8
2.1.5 | Armação em aço CA-50 (6,3 a 12,5mm) - SINAPI 74254/002 | Kg | 2869.5 | 4.74 | 1.43 | 13601.43 | 4103.385 | 17704.815
2.1.6 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa (colocação, espalhamento, acabamento) - SINAPI 74137/004 | m3 | 52.5 | 275.54 | 29.88 | 14465.85 | 1568.7 | 16034.55
2.2 | Laje PréMoldada
2.2.1 | Escoramento de laje pré-moldada - SINAPI 74107/1 | m2 | 182.83 | 4.83 | 8.78 | 883.0689 | 1605.2474 | 2488.3163
2.2.2 | Laje PréMoldada para forro , sobrecarga 100kg/m2 - SINAPI 74202/1 | m2 | 167.79 | 34.15 | 11.62 | 5730.0285 | 1949.7198 | 7679.7483
2.2.3 | Laje PréMoldada para piso , sobrecarga 200kg/m2 - SINAPI 74202/002 | m2 | 15.04 | 38.12 | 13.74 | 573.3248 | 206.6496 | 779.9744
2.3 | Piso de Concreto
2.3.1 | Lastro de brita 25mm, espessura 3cm - SINAPI 74164/4 | m3 | 6.43 | 67.2 | 11.33 | 432.096 | 72.8519 | 504.9479
2.3.2 | Lastro de Concreto 1:3:5, espessura 7cm, inclui aditivo - SINAPI 74048/6 | m2 | 191.24 | 19.76 | 11.91 | 3778.9024 | 2277.6684 | 6056.5708
2.3.3 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa (colocação, espalhamento, acabamento) - BASE DO AQUIVO - 12cm - SINAPI 74137/004 | m3 | 2.79 | 275.54 | 29.88 | 768.7566 | 83.3652 | 852.1218
2.3.4 | Armação em aço CA-50 (6,3 a 12,5mm) - BASE DO AQUIVO - 10x10cm φ 6,3mm - SINAPI 74254/002 | Kg | 126.74 | 4.74 | 1.43 | 600.7476 | 181.2382 | 781.9858
2.3.3 | Acabamento Superior da Laje
2.3.4 | Acabamento desempenado de laje de concreto simples SINAPI 74095/1 | m2 | 182.83 | 0 | 6.83 | 0 | 1248.7289 | 1248.7289
3.0 | PROJETO E EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 3415.9916
3.1 | Cabeamento Estruturado - Projeto | [7 empty] | 703.4616
3.1.1 | Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado | M2 | 214.47 | 0 | 3.28 | 0 | 703.4616 | 703.4616 |  | 1.0483 | 737.4558 | 33.9942
3.2 | Cabeamento Estruturado - Execução | [7 empty] | 2712.53
3.2.1 | Caixa de Passagem Metalica 152x152x82mm de embutir | unid. | 1 | 8.59 | 10.4 | 8.59 | 10.4 | 18.99
3.2.2 | Caixa de Passagem Metalica 202x202x10mm de embutir | unid. | 1 | 12.29 | 18.58 | 12.29 | 18.58 | 30.87
3.2.3 | Quadro Geral para Telefone, padrão TELESC, com porta e fechadura, fundo em madeira de lei, espessura de 2 cm, nas dimensões 60 x 60 x 12 cm | unid. | 1 | 101.09 | 37.35 | 101.09 | 37.35 | 138.44
3.2.4 | Eletroduto de PVC Rigido de 2" roscável | m | 99 | 5.95 | 10.03 | 589.05 | 992.97 | 1582.02
3.2.5 | Luva de emenda 2" roscável | unid. | 33 | 2.45 | 0.89 | 80.85 | 29.37 | 110.22
3.2.6 | Curva 90º PVC rígido de 2'' com duas luva de emenda nas extremidades | unid. | 2 | 4.74 | 2.68 | 9.48 | 5.36 | 14.84
3.2.7 | Luva de emenda 2" roscável | unid. | 4 | 2.45 | 0.89 | 9.8 | 3.56 | 13.36
3.2.8 | Eletroduto PVC rígido de 1'' roscável | m | 27 | 2.5 | 4.46 | 67.5 | 120.42 | 187.92
3.2.9 | Luva de emenda 1" roscável | unid. | 9 | 0.77 | 0.59 | 6.93 | 5.31 | 12.24
3.2.10 | Curva 90º PVC rígido de 1'' roscável | unid. | 6 | 1.6 | 1.78 | 9.6 | 10.68 | 20.28
3.2.11 | Luva de emenda 1" roscável | unid. | 12 | 0.77 | 0.59 | 9.24 | 7.08 | 16.32
3.2.12 | Eletroduto PVC rígido de 3/4'' roscável | m | 36 | 1.5 | 2.53 | 54 | 91.08 | 145.08
3.2.13 | Luva de emenda 3/4" roscável | unid. | 12 | 0.63 | 0.6 | 7.56 | 7.2 | 14.76
3.2.14 | Curva 90º PVC rígido de 3/4'' roscável | unid. | 15 | 1.05 | 1.78 | 15.75 | 26.7 | 42.45
3.2.15 | Luva de emenda 3/4" roscável | unid. | 30 | 0.63 | 0.6 | 18.9 | 18 | 36.9
3.2.16 | Eletroduto Galvanizado a Fogo - parede grossa - 2"x3m | m | 6 | 34.24 | 6.69 | 205.44 | 40.14 | 245.58
3.2.17 | Curva 90º Galvanizado a Fogo longa 2'' | unid. | 1 | 15.05 | 3.12 | 15.05 | 3.12 | 18.17
3.2.18 | Luva Galvanizado a Fogo 2'' | unid. | 3 | 3.08 | 1.34 | 9.24 | 4.02 | 13.26
3.2.19 | Caixa em PVC rígido, com orelhas reforçadas, nas dimensões de 4''x4'' | unid. | 13 | 1.68 | 2.23 | 21.84 | 28.99 | 50.83
4.0 | CONCRETO | [7 empty] | 3654.6228
4.1 | Contra-piso | [7 empty] | 3654.6228
4.1.1 | Regularização de piso (contra-piso) base , de argamassa de cimento, cal e areia | M2 | 366.93 | 5.3 | 4.66 | 1944.729 | 1709.8938 | 3654.6228 |  | 1.0483 | 3831.2295 | 176.6067
4.2 | Meio-fio | [7 empty] | 0
4.2.1 | Meio fio de concreto reta ou curva , assentada com argamassa de cimento e areia.
5.0 | ALVENARIAS | [7 empty] | 27411.6852
5.1 | Paredes e platibanda | [7 empty] | 27411.6852
5.1.1 | Alvenaria de tijolo ceramico furado 9x14x24, 1 vez, assentado com argamassa 1:2:8 (espessura total = 14cm) - REFERENCIA SINAPI 73987/001 | M2 | 564.84 | 25.29 | 23.24 | 14284.8036 | 13126.8816 | 27411.6852
6.0 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 17795.5606
6.1 | Argamassa para tetos | [7 empty] | 3249.537
6.1.1 | CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm | M2 | 178.35 | 1.17 | 3.41 | 208.6695 | 608.1735 | 816.843 |  | 1.0483 | 856.3163 | 39.4733
6.1.2 | EMBOÇO/REBOCO em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20 mm ( massa única ) | M2 | 178.35 | 4.57 | 9.07 | 815.0595 | 1617.6345 | 2432.694 |  | 1.0483 | 2550.252 | 117.558
6.2 | Argamassa para paredes e platibanda | [7 empty] | 8195.544
6.2.1 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 509.04 | 0.97 | 1.49 | 493.7688 | 758.4696 | 1252.2384 |  | 1.0483 | 1312.7518 | 60.5134
6.2.2 | EMBOÇO/REBOCO para parede interna ou externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20 mm ( massa única ) | M2 | 509.04 | 4.57 | 9.07 | 2326.3128 | 4616.9928 | 6943.3056
6.3 | Revestimentos cerâmicos | [7 empty] | 6350.4796
6.3.1 | AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | M2 | 144.84 | 14.9 | 6.29 | 2158.116 | 911.0436 | 3069.1596 |  | 1.0483 | 3217.4742 | 148.3146
6.3.2 | PASTILHA de porcelana verde juréia, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 144.92 | 40.7
6.3.3 | PASTILHA de porcelana ( miscelânia de verde caribe , azul maresias e verde enseada ), assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 24.25 | 53.33
6.3.4 | PISO CERÂMICO esmaltado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 117.19 | 22.3 | 5.7 | 2613.337 | 667.983 | 3281.32 |  | 1.0483 | 3439.8871 | 158.5671
6.4 | Revestimentos vinílicos | [7 empty] | 0
6.4.1 | PLACA vinílica 30x30 cm, fixada com cola à base de neoprene ou resina acrílica | M2 | 78.74
6.5 | Rodapé | [7 empty] | 0
6.5.1 | Rodapé em EVA, boleado, h=5,0cm, fixado c/ cola de contato | M | 100.5
6.6 | Pinturas | [7 empty] | 0
6.6.1 | Selador acrílico para parede | M2 | 723.6
6.6.2 | Fundo preparador para pintura acrílica | M2 | 723.6
6.6.3 | EMASSAMENTO de parede interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura acrílico | M2 | 476.83
6.6.4 | Emassamento com massa corrida para forro de fesso | M2 | 35.46
6.6.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICO em parede interna com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 476.83
6.6.6 | TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão na cor branco fosco | M2 | 246.77
6.6.7 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de aço galvanizado com duas demãos ( grades ) | M2 | 40.68
6.6.8 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, com massa corrida e fundo nivelador | M2 | 53.35
6.6.9 | Pintura acrílica para gesso em placa na cor branco fosco. | M2 | 35.46
6.7 | Forros | [7 empty] | 0
6.7.1 | FORRO DE GESSO em placas pré-moldadas bisotadas fixadas tirantes de arame galvanizado | M2 | 35.46
6.8 | Soleiras e Peitoris | [7 empty] | 0
6.8.1 | Soleira de granito 15 cm de largura, fornecimento e assentamento com argamassa especial | M2 | 0.78
6.8.2 | Peitoril de granito 7 cm de largura com pingadeira, assentado com argamassa especial | M2 | 2.8
7.0 | COBERTURA | [7 empty] | 12300.7119
7.1 | Cobertura | [7 empty] | 12300.7119
7.1.1 | Estrutura metálica das cobertura , incluso instalação | M2 | 58.5 | 67.62 | 0 | 3955.77 | 0 | 3955.77 |  | 1.0483 | 4146.9294 | 191.1594
7.1.2 | Telhas de aluzinco | M2 | 72.3 | 32.7 | 5.99 | 2364.21 | 433.077 | 2797.287 |  | 1.0483 | 2932.4636 | 135.1766
7.1.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado | M | 73.03 | 13.31 | 8.07 | 972.0293 | 589.3521 | 1561.3814 |  | 1.0483 | 1636.8339 | 75.4525
7.1.4 | Calha em chapa de aço galvanizado | M | 11.95 | 13.63 | 8.07 | 162.8785 | 96.4365 | 259.315 |  | 1.0483 | 271.8462 | 12.5312
7.1.5 | Rufo de capeamento da platibanda em concreto armado pré-moldado com pingadeira | M | 96.93 | 24.78 | 13.67 | 2401.9254 | 1325.0331 | 3726.9585 |  | 1.0483 | 3907.0607 | 180.1022
8.0 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 23891.6556
8.1 | Portas e portão | [7 empty] | 5843.3328
8.1.1 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | UN | 11
8.1.2 | PORTA de vidro temperado 10 mm com ferragem e mola hidráulica, duas folhas, 1600 x 2400 mm , sendo 300 mm bandeira fixa superior. | M2 | 18.84
8.1.3 | P4 - Portão basculante 3,00 X 2,40, sendo 30 cm bandeira fixa em vidro em alumínio anodizado na cor branco fosca inclusive ferragens e acessórios, cf projeto | M2 | 14.4 | 361 | 25.11 | 5198.4 | 361.584 | 5559.984 |  | 1.0483 | 5828.6657 | 268.6817
8.1.4 | P5 - Porta de alumínio anodizada tipo veneziana painel cego inclusive ferragens e acessórios, 0,60 X 1,20, cf projeto | M2 | 0.72 | 361 | 32.54 | 259.92 | 23.4288 | 283.3488 |  | 1.0483 | 297.0414 | 13.6926
8.2 | Janelas | [7 empty] | 13035.4498
8.2.1 | J1 - Janela em alumínio anodizado na cor branco fosca maxi-ar, com acessórios, conforme detalhe em projeto, dim 0,75 X 0,30 e vidro incolor de 4mm. | M2 | 7.2 | 361 | 25.11 | 2599.2 | 180.792 | 2779.992 |  | 1.0483 | 2914.3329 | 134.3409
8.2.2 | J2 - Janela em alumínio anodizado na cor branco fosca maxi-ar completa, com acessórios, conforme detalhe em projeto, dim 0,75 X 2,10 e vidro incolor de 6mm temperado, e com bandeira de 30 cm em vidro incolor, de 4mm | M2 | 17.44 | 452.11 | 25.11 | 7884.7984 | 437.9184 | 8322.7168 |  | 1.0483 | 8724.9053 | 402.1885
8.2.3 | J3 - Janela em alumínio anodizado na cor branco fosca maxi-ar completa, com acessórios, conforme detalhe em projeto, dim 0,75 X 1,55 e vidro incolor de 6mm, Temperado | M2 | 4.05 | 452.11 | 25.11 | 1831.0455 | 101.6955 | 1932.741 |  | 1.0483 | 2026.1391 | 93.3981
8.3 | Ferragens e acessórios | [7 empty] | 0
8.3.1 | Fechaduras para portas de madeira, tipo interna, acabamento cromo acetinado, cf projeto - REFERENCIA SINAPI 74070/001 | UN | 6
8.3.2 | Fechaduras para portas de madeira, tipo sanitário, acabamento cromo acetinado, cf projeto - REFERENCIA SINAPI 74069/001 | UN | 5
8.3.3 | Dobradiças para portas de madeira interna, cf projeto - REFERENCIA SINAPI 74047/001 | UN | 33
8.3.4 | Espelho cristal 4mm com bisotê em seu perímetro e fixado na alvenaria com 4,0 botonetes cromados, dim 0,60x0,80m | M2 | 1.92
8.3.5 | Espelho cristal 4mm com bisotê em seu perímetro P.N.E fixados em uma placa de MDF com inclinação de 10° dim 0,60x0,80m | M2 | 0.48
8.5 | Grades | [7 empty] | 5012.873
8.5.1 | Grades em ferro zincado conforme projeto , inclusive ferragens e acessórios | M2 | 32.53 | 131.77 | 22.33 | 4286.4781 | 726.3949 | 5012.873 |  | 1.0483 | 5255.116 | 242.243
9.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
9.1 | Louças, metais e acessórios | [7 empty] | 0
9.1.1 | TAMPO de granito para pia, e=25 mm, largura 0,60 m com rodapia e rebaixo | M2 | 2.85
9.1.2 | Vaso sanitário para BWC com caixa acoplada , incluído assento | UN | 4
9.1.3 | Vaso sanitário para BWC P.N.E e caixa de descarga embutida em alvenaria , incluído assento | UN | 1
9.1.4 | Barra de apoio L=80cm BWC p/ deficientes para vaso sanitário e puxador porta | CJ | 1
9.1.5 | Barra de apoio para pia, BWC p/ deficientes | UN | 1
9.1.6 | Cuba de inox para pia com válvula 3 1/2" x 1 1/2" | UN | 1
9.1.7 | Lavatório de coluna | UN | 4
9.1.8 | Lavatório de coluna suspensa para BWC P.N.E | UN | 1
9.1.9 | Tanque de louça médio 53,5 x 51,0 de 30 litros com torneira de parede | UN | 1
9.1.10 | Torneira de jardim 1/2" | UN | 7
9.1.11 | Torneira de Lavatório 25 mm - 1/2" | UN | 5
9.1.12 | torneira pia de cozinha DN 25mm x 1/2" | UN | 1
9.1.13 | Válvula p/ lavatório e tanque 3 1/2" x 1 1/2" | UN | 6
9.1.14 | engate flexível 1/2" acabamento cromado | UN | 9
9.1.15 | sifão copo para pia 1 1/4" | UN | 1
9.1.16 | sifão flexível para lavatório | UN | 5
9.1.17 | Tubo de ligação cromado para vaso sanitário BWC P.N.E | UN | 1
10.0 | SISTEMAS HIDRO-SANITÁRIO E PLUVIAL | [7 empty] | 12662.4431
10.1 | Caixa de inspeção esgoto e pluvial | [7 empty] | 6289.0843
10.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar com aditivo impermeabilizante traço 1:3 | M2 | 39.24 | 61.12 | 30.05 | 2398.3488 | 1179.162 | 3577.5108 |  | 1.0483 | 3750.3911 | 172.8803
10.1.2 | TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em alvenaria , e=5 cm | M2 | 6.57 | 41.62 | 22.33 | 273.4434 | 146.7081 | 420.1515 |  | 1.0483 | 440.455 | 20.3035
10.1.3 | Grelha para caixa de inspeção em ferro zincado | UN | 6 | 180 | 0 | 1080 | 0 | 1080 |  | 1.0483 | 1132.1901 | 52.1901
10.1.4 | Areia Média-Grossa | M3 | 0.01 | 58.43 | 13.21 | 0.5843 | 0.1321 | 0.7164 |  | 1.0483 | 0.75102 | 0.034619
10.1.5 | Manta Geotêxtil não tecido | M2 | 0.16 | 9.51 | 0.95 | 1.5216 | 0.152 | 1.6736 |  | 1.0483 | 1.7545 | 0.080875
10.1.6 | grelha de concreto | UN |  | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0483 | 0 | 0
10.1.7 | canaletas em concreto | M | 96.8 | 5.59 | 6.9 | 541.112 | 667.92 | 1209.032 |  | 1.0483 | 1267.4575 | 58.4255
10.2 | Caixa de gordura | [7 empty] | 250.1435
10.2.1 | CAIXA DE gordura em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar com aditivo impermeabilizante traço 1:3 | M2 | 2.4 | 61.12 | 30.05 | 146.688 | 72.12 | 218.808 |  | 1.0483 | 229.3817 | 10.5737
10.2.2 | TAMPA DE CONCRETO para caixa de gordura em alvenaria , e=5 cm | M2 | 0.49 | 41.62 | 22.33 | 20.3938 | 10.9417 | 31.3355 |  | 1.0483 | 32.8498 | 1.5143
10.3 | sistema de tratamento de esgoto | [7 empty] | 6123.2153
10.3.1 | Tanque séptico , filtro anaeróbico e sumidouro em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar com aditivo impermeabilizante traço 1:3 | M2 | 37.01 | 61.12 | 30.05 | 2262.0512 | 1112.1505 | 3374.2017 |  | 1.0483 | 3537.2573 | 163.0556
10.3.2 | TAMPAS DE CONCRETO ARMADO para caixas do sistema de tratamento de esgoto em alvenaria , e=5 cm | M3 | 1.18 | 704.75 | 444.03 | 831.605 | 523.9554 | 1355.5604 |  | 1.0483 | 1421.0668 | 65.5064
10.3.3 | Bloco de concreto vazado para sumidouro | M2 | 12.86 | 17.79 | 8.24 | 228.7794 | 105.9664 | 334.7458 |  | 1.0483 | 350.9221 | 16.1763
10.3.4 | Brita n°4 | M3 | 11.68 | 53.94 | 23.78 | 630.0192 | 277.7504 | 907.7696 |  | 1.0483 | 951.6368 | 43.8672
10.3.5 | Manta Geotêxtil não tecido | M2 | 14.43 | 9.51 | 0.95 | 137.2293 | 13.7085 | 150.9378 |  | 1.0483 | 158.2317 | 7.2939
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 8945.2385
11.1 | Impermeabilização | [7 empty] | 8945.2385
11.1.1 | Pintura impermeabilizante a base de emulsão asfáltica para alvenaria interna do sistema de tratamente de esgoto e demais caixas | M2 | 78.65 | 2.9 | 2.14 | 228.085 | 168.311 | 396.396 |  | 1.0483 | 415.5515 | 19.1555
11.1.2 | Pintura impermeabilizante a base de elastômeros para áreas úmidas subindo 20 cm no rodapé | M2 | 34.51 | 14.05 | 11.47 | 484.8655 | 395.8297 | 880.6952 |  | 1.0483 | 923.2541 | 42.5589
11.1.3 | Pintura impermeabilizante a base de elastômeros para área onde será instalado placas vinílicas | M2 | 78.74 | 14.05 | 11.47 | 1106.297 | 903.1478 | 2009.4448 |  | 1.0483 | 2106.5496 | 97.1048
11.1.4 | Manta asfáltica para impermeabilização da cobertura, incluso regularização e primer | M2 | 190.85 | 29.25 | 0.4 | 5582.3625 | 76.34 | 5658.7025 |  | 1.0483 | 5932.1547 | 273.4522
12.0 | SISTEMA HIDRO-SANITÁRIO | [7 empty] | 7635.1867
12.1 | Hidráulico | [7 empty] | 3647.6801
12.1.1 | REGISTRO de gaveta com canopla 3/4" | UN | 7 | 36.07 | 8.21 | 252.49 | 57.47 | 309.96 |  | 1.0483 | 324.9386 | 14.9786
12.1.2 | REGISTRO de gaveta bruto 3/4" | UN | 3 | 15.02 | 7.27 | 45.06 | 21.81 | 66.87 |  | 1.0483 | 70.1014 | 3.2314
12.1.3 | REGISTRO de gaveta bruto 1" | UN | 4 | 21.89 | 7.27 | 87.56 | 29.08 | 116.64 |  | 1.0483 | 122.2765 | 5.6365
12.1.4 | REGISTRO de esfera bruto Ø 3/4" | UN | 1 | 10.99 | 2.27 | 10.99 | 2.27 | 13.26 |  | 1.0483 | 13.9008 | 0.64078
12.1.5 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d água Ø 25 mm x 3/4" | UN | 4 | 5.98 | 0.82 | 23.92 | 3.28 | 27.2 |  | 1.0483 | 28.5144 | 1.3144
12.1.6 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d água Ø 32 mm x 1" | UN | 4 | 9.24 | 0.82 | 36.96 | 3.28 | 40.24 |  | 1.0483 | 42.1846 | 1.9446
12.1.7 | Adaptador soldável curto de PVC com bolsa e rosca para registro DN 32mm x 1" | UN | 4 | 0.94 | 0 | 3.76 | 0 | 3.76 |  | 1.0483 | 3.9417 | 0.1817
12.1.8 | Adaptador soldável curto de PVC com bolsa e rosca para registro DN 25mm x 3/4" | UN | 11 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 |  | 1.0483 | 4.6126 | 0.21263
12.1.9 | JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm | UN | 23 | 0.35 | 1.63 | 8.05 | 37.49 | 45.54 |  | 1.0483 | 47.7407 | 2.2007
12.1.10 | JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm | UN | 1 | 0.93 | 1.63 | 0.93 | 1.63 | 2.56 |  | 1.0483 | 2.6837 | 0.12371
12.1.11 | JOELHO 90 soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 1/2" | UN | 18 | 3.07 | 1.81 | 55.26 | 32.58 | 87.84 |  | 1.0483 | 92.0848 | 4.2448
12.1.12 | JOELHO 90 soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4" | UN | 1 | 3.65 | 1.81 | 3.65 | 1.81 | 5.46 |  | 1.0483 | 5.7239 | 0.26385
12.1.13 | TÊ 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm | UN | 4 | 2.78 | 1.73 | 11.12 | 6.92 | 18.04 |  | 1.0483 | 18.9118 | 0.87177
12.1.14 | TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm | UN | 18 | 0.54 | 1.73 | 9.72 | 31.14 | 40.86 |  | 1.0483 | 42.8345 | 1.9745
12.1.15 | TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm | UN | 2 | 1.62 | 1.73 | 3.24 | 3.46 | 6.7 |  | 1.0483 | 7.0238 | 0.32377
12.1.16 | UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm | UN | 11 | 4.28 | 0.82 | 47.08 | 9.02 | 56.1 |  | 1.0483 | 58.811 | 2.711
12.1.17 | UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 32 mm | UN | 4 | 8.6 | 0.82 | 34.4 | 3.28 | 37.68 |  | 1.0483 | 39.5009 | 1.8209
12.1.18 | Bucha de redução longa de PVC DN 32mm x 25mm | UN | 1 | 0.3 | 0.82 | 0.3 | 0.82 | 1.12 |  | 1.0483 | 1.1741 | 0.054123
12.1.19 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm | M | 169.08 | 2.89 | 5.38 | 488.6412 | 909.6504 | 1398.2916 |  | 1.0483 | 1465.8629 | 67.5713
12.1.20 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm | M | 21.85 | 6.16 | 6.05 | 134.596 | 132.1925 | 266.7885 |  | 1.0483 | 279.6808 | 12.8923
12.1.21 | JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 25 mm | UN | 13 | 0.75 | 1.63 | 9.75 | 21.19 | 30.94 |  | 1.0483 | 32.4352 | 1.4952
12.1.22 | Curva soldável de PVC 90° Ø 32mm | UN | 2 | 2.81 | 1.63 | 5.62 | 3.26 | 8.88 |  | 1.0483 | 9.3091 | 0.42912
12.1.23 | Curva soldável de PVC 45° Ø 32mm | UN | 1 | 1.89 | 1.63 | 1.89 | 1.63 | 3.52 |  | 1.0483 | 3.6901 | 0.1701
12.1.24 | hidrômetro | UN | 1 | 79.85 | 2.42 | 79.85 | 2.42 | 82.27 |  | 1.0483 | 86.2456 | 3.9756
12.1.25 | TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4") | UN | 2 | 43.62 | 2.55 | 87.24 | 5.1 | 92.34 |  | 1.0483 | 96.8023 | 4.4623
12.1.26 | RESERVATÓRIO d água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1500 litros | UN | 2 | 370.3 | 69.91 | 740.6 | 139.82 | 880.42 |  | 1.0483 | 922.9656 | 42.5456
12.2 | Sanitário | [7 empty] | 3937.032
12.2.1 | JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | UN | 3 | 10.16 | 4.18 | 30.48 | 12.54 | 43.02 |  | 1.0483 | 45.0989 | 2.0789
12.2.2 | JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | UN | 6 | 5.97 | 4.18 | 35.82 | 25.08 | 60.9 |  | 1.0483 | 63.8429 | 2.9429
12.2.3 | JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm | UN | 1 | 10.55 | 4.18 | 10.55 | 4.18 | 14.73 |  | 1.0483 | 15.4418 | 0.71182
12.2.4 | JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm | UN | 2 | 11.28 | 3.36 | 22.56 | 6.72 | 29.28 |  | 1.0483 | 30.6949 | 1.4149
12.2.5 | REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm | UN | 2 | 5.73 | 4.08 | 11.46 | 8.16 | 19.62 |  | 1.0483 | 20.5681 | 0.94812
12.2.6 | REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm | UN | 1 | 0.99 | 3.27 | 0.99 | 3.27 | 4.26 |  | 1.0483 | 4.4659 | 0.20586
12.2.7 | REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm | UN | 2 | 28.64 | 4.54 | 57.28 | 9.08 | 66.36 |  | 1.0483 | 69.5668 | 3.2068
12.2.8 | TÊ 90 de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | UN | 5 | 7.33 | 4.18 | 36.65 | 20.9 | 57.55 |  | 1.0483 | 60.3311 | 2.7811
12.2.9 | TÊ 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm | UN | 1 | 36.18 | 5 | 36.18 | 5 | 41.18 |  | 1.0483 | 43.17 | 1.99
12.2.10 | TÊ 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | UN | 2 | 7.99 | 4.18 | 15.98 | 8.36 | 24.34 |  | 1.0483 | 25.5162 | 1.1762
12.2.11 | TÊ 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | UN | 5 | 3.14 | 2.63 | 15.7 | 13.15 | 28.85 |  | 1.0483 | 30.2442 | 1.3942
12.2.12 | TÊ 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm | UN | 1 | 8.13 | 3.36 | 8.13 | 3.36 | 11.49 |  | 1.0483 | 12.0452 | 0.55524
12.2.13 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | M | 88.77 | 6.94 | 4.72 | 616.0638 | 418.9944 | 1035.0582 |  | 1.0483 | 1085.0765 | 50.0183
12.2.14 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | M | 11.73 | 4.53 | 2.73 | 53.1369 | 32.0229 | 85.1598 |  | 1.0483 | 89.2751 | 4.1153
12.2.15 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | M | 57.48 | 5.73 | 4.36 | 329.3604 | 250.6128 | 579.9732 |  | 1.0483 | 607.9999 | 28.0267
12.2.16 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | M | 10.71 | 2.39 | 2.17 | 25.5969 | 23.2407 | 48.8376 |  | 1.0483 | 51.1976 | 2.36
12.2.17 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | M | 25.58 | 16.95 | 5.09 | 433.581 | 130.2022 | 563.7832 |  | 1.0483 | 591.0276 | 27.2444
12.2.18 | JOELHO 90 com visita de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | UN | 2 | 8.19 | 4.08 | 16.38 | 8.16 | 24.54 |  | 1.0483 | 25.7259 | 1.1859
12.2.19 | CURVA 90 curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | UN | 13 | 9.68 | 3.27 | 125.84 | 42.51 | 168.35 |  | 1.0483 | 176.4854 | 8.1354
12.2.20 | CURVA 90 curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | UN | 4 | 10.28 | 4.08 | 41.12 | 16.32 | 57.44 |  | 1.0483 | 60.2157 | 2.7757
12.2.21 | CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | UN | 3 | 21.33 | 4.09 | 63.99 | 12.27 | 76.26 |  | 1.0483 | 79.9452 | 3.6852
12.2.22 | CURVA 90 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | UN | 4 | 19.6 | 4.08 | 78.4 | 16.32 | 94.72 |  | 1.0483 | 99.2973 | 4.5773
12.2.23 | CURVA 90 longa de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | UN | 7 | 2.32 | 2.55 | 16.24 | 17.85 | 34.09 |  | 1.0483 | 35.7374 | 1.6474
12.2.24 | CURVA 90 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | UN | 1 | 48.99 | 4.81 | 48.99 | 4.81 | 53.8 |  | 1.0483 | 56.3998 | 2.5998
12.2.25 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | UN | 3 | 3.82 | 4.08 | 11.46 | 12.24 | 23.7 |  | 1.0483 | 24.8453 | 1.1453
12.2.26 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | UN | 1 | 1.61 | 2.55 | 1.61 | 2.55 | 4.16 |  | 1.0483 | 4.361 | 0.20103
12.2.27 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | UN | 5 | 3.5 | 3.27 | 17.5 | 16.35 | 33.85 |  | 1.0483 | 35.4858 | 1.6358
12.2.28 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | UN | 10 | 0.96 | 2.55 | 9.6 | 25.5 | 35.1 |  | 1.0483 | 36.7962 | 1.6962
12.2.29 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | UN | 2 | 40.38 | 4.81 | 80.76 | 9.62 | 90.38 |  | 1.0483 | 94.7475 | 4.3675
12.2.30 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40x38 mm | UN | 7 | 0.96 | 2.55 | 6.72 | 17.85 | 24.57 |  | 1.0483 | 25.7573 | 1.1873
12.2.31 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | UN | 3 | 1.25 | 2.55 | 3.75 | 7.65 | 11.4 |  | 1.0483 | 11.9509 | 0.5509
12.2.32 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | UN | 8 | 3.04 | 3.27 | 24.32 | 26.16 | 50.48 |  | 1.0483 | 52.9194 | 2.4394
12.2.33 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | UN | 5 | 4.15 | 4.08 | 20.75 | 20.4 | 41.15 |  | 1.0483 | 43.1385 | 1.9885
12.2.34 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | UN | 1 | 41.98 | 4.81 | 41.98 | 4.81 | 46.79 |  | 1.0483 | 49.0511 | 2.2611
12.2.35 | CAIXA sifonada de PVC rígido , 100 x 100 x 50 mm | UN | 6 | 7.75 | 3.63 | 46.5 | 21.78 | 68.28 |  | 1.0483 | 71.5796 | 3.2996
12.2.36 | Porta gralha quadrada para grelha redonda branco 100 mm | UN | 6 | 2.24 | 0 | 13.44 | 0 | 13.44 |  | 1.0483 | 14.0895 | 0.64948
12.2.37 | Grelha Redonda branca 100mm | UN | 6 | 4.48 | 0 | 26.88 | 0 | 26.88 |  | 1.0483 | 28.179 | 1.299
12.2.38 | Luva simples Série Normal 100 mm | UN | 1 | 4.99 | 2.09 | 4.99 | 2.09 | 7.08 |  | 1.0483 | 7.4221 | 0.34214
12.2.39 | Luva simples Série Normal 150 mm | UN | 3 | 23.37 | 2.45 | 70.11 | 7.35 | 77.46 |  | 1.0483 | 81.2032 | 3.7432
12.2.40 | Terminal de Ventilação série normal 50mm | UN | 1 | 7.3 | 7.94 | 7.3 | 7.94 | 15.24 |  | 1.0483 | 15.9765 | 0.73646
12.2.41 | Terminal de Ventilação série normal 75mm | UN | 1 | 7.3 | 7.94 | 7.3 | 7.94 | 15.24 |  | 1.0483 | 15.9765 | 0.73646
12.2.42 | Anel de borracha 150mm | UN | 3 | 1.29 | 0 | 3.87 | 0 | 3.87 |  | 1.0483 | 4.057 | 0.18701
12.2.43 | Anel de borracha 100mm | UN | 19 | 0.99 | 0 | 18.81 | 0 | 18.81 |  | 1.0483 | 19.719 | 0.90898
12.2.44 | Anel de borracha 75mm | UN | 25 | 0.69 | 0 | 17.25 | 0 | 17.25 |  | 1.0483 | 18.0836 | 0.83359
12.2.45 | Anel de borracha 50mm | UN | 19 | 0.54 | 0 | 10.26 | 0 | 10.26 |  | 1.0483 | 10.7558 | 0.49581
12.2.46 | Anel de Vedação p/ saída de Vaso sanitário | UN | 5 | 15.61 | 0 | 78.05 | 0 | 78.05 |  | 1.0483 | 81.8217 | 3.7717
12.3 | Dreno Ar-condicionado | [7 empty] | 50.4746
12.3.1 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 20 mm | UN | 11.39 | 1.32 | 0.82 | 15.0348 | 9.3398 | 24.3746 |  | 1.0483 | 25.5525 | 1.1779
12.3.2 | Curva soldável de PVC 90° Ø 20mm | UN | 6 | 1.26 | 1.63 | 7.56 | 9.78 | 17.34 |  | 1.0483 | 18.1779 | 0.83794
12.3.3 | JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 20 mm | UN | 2 | 0.49 | 1.63 | 0.98 | 3.26 | 4.24 |  | 1.0483 | 4.4449 | 0.20489
12.3.4 | JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 20 mm | UN | 2 | 0.63 | 1.63 | 1.26 | 3.26 | 4.52 |  | 1.0483 | 4.7384 | 0.21843
13.0 | SISTEMA ELÉTRICO | [7 empty] | 4178.7977
13.1 | Elétrico | [7 empty] | 4178.7977
13.1.1 | CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70ºC | M | 10 | 1.33 | 0.95 | 13.3 | 9.5 | 22.8 |  | 1.0483 | 23.9018 | 1.1018
13.1.2 | CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70ºC | M | 10 | 1.33 | 0.95 | 13.3 | 9.5 | 22.8 |  | 1.0483 | 23.9018 | 1.1018
13.1.3 | CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C | M | 30 | 4.56 | 1.31 | 136.8 | 39.3 | 176.1 |  | 1.0483 | 184.6099 | 8.5099
13.1.4 | FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C | M | 1723.18
13.1.5 | FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C | M | 195.78
13.1.6 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2" | UN | 117 | 1.15 | 0 | 134.55 | 0 | 134.55 |  | 1.0483 | 141.052 | 6.502
13.1.7 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4" | UN | 5 | 1.83 | 0 | 9.15 | 0 | 9.15 |  | 1.0483 | 9.5922 | 0.44217
13.1.8 | ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, com conexões, Ø 25 mm (3/4") | M | 280.9 | 4.17 | 1.2 | 1171.353 | 337.08 | 1508.433 |  | 1.0483 | 1581.3268 | 72.8938
13.1.9 | Eletrocalha 100mm x 30mm com caixas, braçadeiras, conexões e tampa | M | 6.68 | 9.3 | 4.04 | 62.124 | 26.9872 | 89.1112 |  | 1.0483 | 93.4174 | 4.3062
13.1.10 | Eletrocalha 75mm x 30mm com caixas, braçadeiras, conexões e tampa | M | 15.79 | 9.3 | 4.04 | 146.847 | 63.7916 | 210.6386 |  | 1.0483 | 220.8175 | 10.1789
13.1.11 | Eletroduto de PVC 2" do tipo Kanalflex | M | 67 | 2.66 | 4.39 | 178.22 | 294.13 | 472.35 |  | 1.0483 | 495.1759 | 22.8259
13.1.12 | Eletroduto de PVC 1" do tipo Kanalflex | M | 82.59 | 3.29 | 1.82 | 271.7211 | 150.3138 | 422.0349 |  | 1.0483 | 442.4294 | 20.3945
13.1.13 | ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço , dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 20 a 25 kW | UN | 1 | 673.94 | 51.94 | 673.94 | 51.94 | 725.88 |  | 1.0483 | 760.9576 | 35.0776
13.1.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC de embutir, até 37 divisões modulares com barramento trifásico | UN | 1 | 304.77 | 80.18 | 304.77 | 80.18 | 384.95 |  | 1.0483 | 403.5524 | 18.6024
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | UN | 1
13.1.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | UN | 17
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | UN | 2
13.1.19 | INTERRUPTOR , duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V | UN | 1
13.1.20 | INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V | UN | 1
13.1.21 | INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V | UN | 3
13.1.22 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | UN | 7
13.1.23 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2" | UN | 21
13.1.24 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 4" | UN | 4
13.1.25 | TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V | UN | 6
13.1.26 | TOMADA dupla dois pólos mais terra 20 A - 250 V com espelho | UN | 47
13.1.27 | Tomada externa dois pólos mais terra | UN | 1
13.1.28 | Luminária de sobrepor com refletor em alumínio polido com Lâmpada fluorescente 2x32W e com aletas brancas e reator eletrônico | UN | 16
13.1.29 | Luminária de sobrepor com refletor em alumínio polido com Lâmpada fluorescente2x32W e reator eletrônico | UN | 7
13.1.30 | Luminária com lâmpada eletrônica 26W | UN | 18
13.1.31 | Bloco autônomo completo para emergência 2x8 W | UN | 3
13.1.32 | Arandela para parede lâmpada eletrônica 20W | UN | 5
13.1.33 | Luminária de piso com lâmpada incandescente concentra par 38 e 120W | UN | 1
13.1.34 | Poste metálico com lâmpada Vapor de sódio tubular 250W | UN | 3
13.1.35 | DPS 20KA | UN | 4
13.1.36 | DR tetrapolar 30mA | UN | 3
13.1.37 | Caixa de passagem 30x30x30cm | UN | 7
13.1.38 | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 25
13.1.39 | Relé fotoelétrico | UN | 2
15.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 0
15.1 | Comunicação visual | [7 empty] | 0
15.1.1 | Porta de Vidro:Material: Faixas em Vinil Polimérico Preto Fosco, com adesivo Acrílico base água Atóxico; Dimensões: 8cm x Largura da porta (conforme prancha anexa); Letreiro: Letras brancas em vinil, acentuadas quando necessário, fonte Verdana, altura 3cm (as letras maiúsculas), centralizadas; ( confeccção e colocação ) | M2 | 0.13
15.1.2 | Porta de Madeira: Material: Faixas em Vinil Polimérico Preto Fosco, com adesivo Acrílico base água Atóxico; Dimensões: 8cm x Largura da porta (conforme prancha anexa); Letreiro: Letras brancas em vinil, acentuadas quando necessário, fonte Verdana, altura 3cm (as letras maiúsculas), alinhadas ao trinco da porta; ( confeccção e colocação ) | M2 | 0.71
15.1.3 | Placas de Sinalização PS Material: Placa de Poliestireno branca; Espessura: 2,0 mm; Dimensões: Conforme prancha anexa; Letreiro: Letras vinil preto, fonte Verdana (conforme prancha anexa); Símbolo: Vinil colorido, conforme prancha anexa.( confeccção e colocação ) | M2 | 0.06
15.1.4 | Placa de sinalização em ACM, 3,00 X 0,50, cf projeto | M2 | 1.93
15.1.5 | totem em alumínio composto na cor preta, fosco com 3mm de espessura, brasão colorido em fotogravação corrosiva, letras em caixa de PVC com 2cm de ressalto, brasão e letras nas três faces. Fonte Verdana (conforme prancha anexa) confecção e instalação | UN | 1
16.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
16.1 | Pavimentação | [7 empty] | 0
16.1.1 | Fornecimento e assentamento de blocos de concreto intertravados tipo "Paver" esp: 8cm e resistência 35MPA cor natural | M2 | 236.9
16.1.2 | piso tátil, para demarcação do passeio, cf. projeto | M2 | 20.3
16.1.3 | brita nº 3/4 | M3 | 24.32
16.1.4 | bloco de concreto 9x19x39 | M2 | 80
16.1.5 | ladrilho hidráulico para passeio público - padrão calçadas | M2 | 110
17.0 | COMPLEMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 0
17.1 | Complementos externos | [7 empty] | 0
17.1.2 | Lixeira | UN | 1
18.0 | PAISAGISMO | [7 empty] | 0
18.1 | Paisagismo | [7 empty] | 0
18.1.1 | Terra Preta adubada esp= 5cm | M3 | 5.79
18.1.2 | PLANTIO DE GRAMA São Carlos em placas de 40 x 40 cm | M2 | 578.92
18.1.3 | Araucaria plantio de mudas porte 40cm | muda | 29
19.0 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 358.1649
19.1 | Serviços finais | [7 empty] | 358.1649
19.1.1 | LIMPEZA geral da edificação | M2 | 214.47 | 0 | 1.67 | 0 | 358.1649 | 358.1649 |  | 1.0483 | 375.4729 | 17.308
19.1.2 | LIMPEZA de vidros | M2 | 42.39
20.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 32649.45
20.1 | Administração da obra ( 5 meses ) | [7 empty] | 32649.45
20.1.1 | Engenheiro | hora | 480 | 0 | 47.9 | 0 | 22992 | 22992 |  | 1.0483 | 24103.0698 | 1111.0698
20.1.2 | Encarregado | hora | 990 | 0 | 7.61 | 0 | 7533.9 | 7533.9 |  | 1.0483 | 7897.9696 | 364.0696
20.1.3 | Vigilante noturno | hora | 495 | 0 | 4.29 | 0 | 2123.55 | 2123.55 |  | 1.0483 | 2226.1688 | 102.6188
| VALOR TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 142762.2101 | 95323.5642 | 205436.3243 | 205436.3243
| VALOR ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 32649.45
| BDI |  |  |  | BDI = | 0.114 | 23419.743
| VALOR TOTAL SEM REAJUSTE | [5 empty] | 261505.5173
| VALOR TOTAL COM REAJUSTE (IPCA) | [5 empty] | 267692.3826 |  |  |  |  | 6186.8653
| VALOR TOTAL COM REAJUSTE (IPCA) + BDI | [5 empty] | 268217.8209
Curitibanos,12 de Abril de 2010
Antonio José Doin & Cia Ltda
CNPJ: 02.789.040/0001-90
RG: 895.751 SSP-PR . 5996-7 CREA
RESUMO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 12258.1326 |  | 4.688%
2.0 | PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 70928.1331 |  | 27.12%
3.0 | PROJETO E EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 3415.9916 |  | 1.306%
4.0 | CONCRETO | 3654.6228 |  | 1.398%
5.0 | ALVENARIAS | 27411.6852 |  | 10.48%
6.0 | REVESTIMENTOS | 17795.5606 |  | 6.805%
7.0 | COBERTURA | 12300.7119 |  | 4.704%
8.0 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 23891.6556 |  | 9.136%
10.0 | SISTEMAS HIDRO-SANITÁRIO E PLUVIAL | 12662.4431 |  | 4.842%
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8945.2385 |  | 3.421%
12.0 | SISTEMA HIDRO-SANITÁRIO | 7635.1867 |  | 2.92%
13.0 | SISTEMA ELÉTRICO | 4178.7977 |  | 1.598%
19.0 | SERVIÇOS FINAIS | 358.1649 |  | 0.137%
20.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 32649.45 |  | 12.49%
BDI |  | 23419.743 |  | 8.956%
VALOR TOTAL SEM REAJUSTE |  | 261505.5173 |  | 100%
VALOR TOTAL COM REAJUSTE (IPCA) |  | 267692.3826 |  | 0%
VALOR TOTAL COM REAJUSTE (IPCA) + BDI |  | 268217.8209