## orçamento
ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS (em R$)
Empresa (razão social):
CNPJ:
Endereço:
E-mail (se houver):
Fone/Fax (se houver):
A presente proposta tem como objeto a execução de reforma e adaptação de uma edificação que abrigará os Cartórios Eleitorais de Rio do Sul, de acordo com as especificações constantes do edital licitatório referente à Tomada de Preços n. ___/2006:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | MATERIAL UNITÁRIO | MÃO DE OBRA UNITÁRIA | CUSTO UN (MAT + MO) | PARCIAL DE MATERIAL | PARCIAL DE MÃO DE OBRA | PARCIAL (MAT + MO)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa indicativa da obra (1,50x1,00m) | un | 1 | XXXXX
1.2 | Demolições e Remoções |  |  | XXXXX
1.2.1 | Demolição de alvenaria (paredes, churrasqueira, chaminé, pia, tanques) | m³ | 5.136 | XXXXX
1.2.2 | Demolição do telhado | m² | 90.85 | XXXXX
1.2.3 | Remoção do piso vinílico (corredor, escada e banheiro) | m² | 23.47 | XXXXX
1.2.4 | Remoção de revestimento do carpete | m² | 58.75 | XXXXX
1.2.5 | Demolição do piso cerâmico dos banheiros, cozinha, jardim de inverno, área de serviço e calçada lateral | m² | 84.09 | XXXXX
1.2.6 | Demolição do forro de madeira sob o telhado do pavimento inferior e do arquivo do pavimento superior | m² | 64.15 | XXXXX
1.2.7 | Demolição de revestimento de azulejo | m² | 38.15 | XXXXX
1.2.8 | Retirada da chaminé do fogão a lenha | un | 1 | XXXXX
1.2.9 | Retirada de esquadria metálica com reaproveitamento | m² | 3 | XXXXX
1.2.10 | Retirada das soleiras de mármore | m | 46.4 | XXXXX
1.2.11 | Demolição de balcão de lavatório, com aproveitamento da bancada de mármore e cuba recolocada com mão francesa | un | 2 | XXXXX
1.2.12 | Remoção entulho da obra com caçamba | m³ | 18 | XXXXX
2 | COBERTURA
2.1 | Revisão geral do madeiramento e da cobertura com telha fibrocimento | m² | 141.21 | XXXXX
2.2 | Novo telhado com telha fibrocimento 6mm e todos os acessórios necessários no telhado (arquivo do pav. superior e no telhado do pav. inferior) | m² | 68.94 | XXXXX
2.3 | Colocação de rufos de concreto armado espessura 5cm e larg. 25 cm | m | 43.65 | XXXXX
2.4 | Colocação da telha cumeeira | m | 7.2 | XXXXX
2.5 | Calhas de alvenaria | m² | 13.48 | XXXXX
2.6 | Impermeabilização das calhas | m² | 13.48 | XXXXX
3 | ALVENARIA
3.1 | Alvenaria de tijolos | m² | 17.31 | XXXXX
3.2 | Verga e contraverga em concreto 15x15cm | m³ | 0.32175 | XXXXX
3.3 | Entelamento corretivo de superfície com trinca (no muro) | m | 1.8 | XXXXX
3.4 | Alvenaria de tijolos de vidro liso 19x19cm, com rejuntamento | m² | 1.68
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Luminária para lâmpada fluorescente, de embutir, de alto rendimento, 2x32W, com refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Com lâmpadas e reator. | pç | 39 | XXXXX
4.2 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta, de embutir no teto, 2x26W, na cor branca. Com lâmpada e reator. | pç | 9 | XXXXX
4.3 | Arandela triangular, branca, vidro fosco, uso interno, com uma lâmpada PL 26W. | pç | 7 | XXXXX
4.4 | Luminária tartaruga pirâmide branca, de alumínio, uso externo, com uma lâmpada PL 26W. | pç | 4 | XXXXX
4.5 | Tomada Universal simples. 2P+T, embutir parede, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 76
4.6 | Tomada Universal dupla. 2x(2P+T), embutir parede, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 19
4.7 | Tomada Universal simples. 2P+T, embutir parede, para áreas externas e úmidas (IP 45), cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 1
4.8 | Interruptor de embutir, 1 tecla simples, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 18
4.9 | Interruptor de embutir, 2 teclas simples, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 4
4.10 | Interruptor de embutir, 1 tecla paralelo, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 7
4.11 | Interruptor de embutir, 2 teclas paralelo, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 3
4.12 | Interruptor de embutir, 3 teclas paralelo, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 1
4.13 | Interruptor pulsador para campainha simples, cor branca, com espelho e acessórios, para caixa 2"x4". | pç | 1
4.14 | Campainha cigarra de embutir, para caixa 2"x4". | pç | 2 | XXXXX
4.15 | Eletroduto PVC rígido diam. ¾" | m | 450
4.16 | Eletroduto PVC rígido diam. 1" | m | 105
4.17 | Eletroduto PVC rígido diam. 1 1/4" | m | 30
4.18 | Eletroduto PVC rígido diam. 1 1/2" | m | 12
4.19 | Eletroduto PVC rígido diam. 2" | m | 30
4.20 | Eletroduto Ferro Galvanizado pesado diam. 2" | m | 6 | XXXXX
4.21 | Caixa PVC 2"x4" de embutir. | pç | 156 | XXXXX
4.22 | Caixa PVC octogonal de embutir. | pç | 60 | XXXXX
4.23 | Caixa metálica embutir dim.(30x30x12)cm | pç | 1 | XXXXX
4.24 | Caixa subterrânea de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dim.(30x30x40). | pç | 1 | XXXXX
4.25 | Caixa subterrânea de passagem em alvenaria, com tampa de ferro, padrão CELESC, dim.(65x41x80). | pç | 2 | XXXXX
4.26 | Caixa subterrânea de inspeção de aterramento em alvenaria, com tampa de concreto, dim.(30x30x40). | pç | 1 | XXXXX
4.27 | Quadro de distribuição, de embutir, em PVC, tensão de isolamento 600V, barramento pente trifásico 80A 12 pinos, portas com fechaduras, com espaço para disjuntor geral trifásico, dispositivo DR 4P, D.P.S. trifásico e 36 disjuntores monofásicos. | pç | 2 | XXXXX
4.28 | Quadro de distribuição, de embutir, em PVC, tensão de isolamento 600V, barramento pente monofásico 80A 12 pinos, portas com fechaduras, com espaço para 16 disjuntores monofásicos. | pç | 2 | XXXXX
4.29 | Disjuntor termomagnético 1x20A, tipo minidisjuntor, curva C, linha 5SX1 | pç | 21
4.30 | Disjuntor termomagnético 1x32A, tipo minidisjuntor, curva C, linha 5SX1 | pç | 3
4.31 | Disjuntor termomagnético 1x40A, tipo minidisjuntor, curva C, linha 5SX1 | pç | 5
4.32 | Disjuntor termomagnético 1x50A, tipo minidisjuntor, curva C, linha 5SX1 | pç | 2
4.33 | Disjuntor termomagnético 3x20A, tipo minidisjuntor, curva C, linha 5SX2 | pç | 1
4.34 | Disjuntor termomagnético 3x63A, tipo minidisjuntor, curva C, linha 5SY7 | pç | 2
4.35 | Disjuntor termomagnético 3x100A, tipo minidisjuntor, curva C, linha 5SP4 | pç | 2
4.36 | Dispositivo DR (tipo AC), 4P, sensibilidade 30mA, In = 25A | pç | 2 | XXXXX
4.37 | Dispositivo DR (tipo AC), 4P, sensibilidade 30mA, In = 40A | pç | 2 | XXXXX
4.38 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #2,5mm², preto. | m | 1100 | XXXXX
4.39 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #2,5mm², azul. | m | 1100 | XXXXX
4.40 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #2,5mm², verde. | m | 300 | XXXXX
4.41 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #2,5mm², vermelho. | m | 700 | XXXXX
4.42 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #4,0mm², preto. | m | 100 | XXXXX
4.43 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #4,0mm², azul. | m | 100 | XXXXX
4.44 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #4,0mm², verde. | m | 100 | XXXXX
4.45 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #6,0mm², preto. | m | 30 | XXXXX
4.46 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #6,0mm², azul. | m | 30 | XXXXX
4.47 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #6,0mm², verde. | m | 3 | XXXXX
4.48 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #16,0mm², preto. | m | 60 | XXXXX
4.49 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #16,0mm², azul. | m | 20 | XXXXX
4.50 | Cabo de cobre, flexível, 750V, #16,0mm², verde. | m | 20 | XXXXX
4.51 | Cabo de cobre, 1kV, #6,0mm², preto. | m | 40 | XXXXX
4.52 | Cabo de cobre, 1kV, #6,0mm², azul. | m | 40 | XXXXX
4.53 | Cabo de cobre, 1kV, #6,0mm², verde. | m | 40 | XXXXX
4.54 | Cabo de cobre, 1kV, #10,0mm², preto. | m | 60 | XXXXX
4.55 | Cabo de cobre, 1kV, #10,0mm², azul. | m | 60 | XXXXX
4.56 | Cabo de cobre, 1kV, #10,0mm², verde. | m | 60 | XXXXX
4.57 | Cabo de cobre, 1kV, #35,0mm², preto. | m | 120 | XXXXX
4.58 | Cabo de cobre, 1kV, #35,0mm², azul. | m | 40 | XXXXX
4.59 | Cabo de cobre, 1kV, #16,0mm², verde. | m | 40 | XXXXX
4.60 | Haste de aterramento tipo cooperweld com grampo 5/8'' 2400mm | pç | 3 | XXXXX
4.61 | Cabo de cobre nú #16,0mm² | m | 15 | XXXXX
4.62 | Cabeçote ferro galvanizado para eletroduto, diâmetro 2" | pç | 1 | XXXXX
4.63 | Curva 90º de ferro galvanizado pesado, diâmetro 2" | pç | 1 | XXXXX
4.64 | Caixa para medidor polifásico tipo MP (100A), Padrão Celesc, (45x35x20)cm | pç | 1 | XXXXX
4.65 | Fita isolante 20m | un | 5 | XXXXX
4.66 | Fita auto fusão 10m | un | 1 | XXXXX
4.67 | Dispositivo de proteção contra sobretensão (DPS) unipolar, 12kA, 275V | un | 3
5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
5.1 | Organizador de cabos, 24 portas. | pç | 3 | XXXXX
5.2 | Rack 19" estrutura fechada, porta de acrílico transparente, altura 24U. | pç | 1 | XXXXX
5.3 | Régua com 6 tomadas (2P+T). | pç | 2 | XXXXX
5.4 | Placa de fechamento 1U. | pç | 8 | XXXXX
5.5 | Patch Panel para Rack 19" com portas RJ 45 (fêmea) em sua parte frontal e conexão para cabos na parte traseira, de 48 portas e plaquetas de identificação | pç | 1
5.6 | Patch Panel para Rack 19" com portas RJ 11 (fêmea) em sua parte frontal e conexão para cabos na parte traseira, de 24 portas e plaquetas de identificação | pç | 1
5.7 | Patch Cord extra-flexível com conectores macho RJ-45 nas extremidades, 1,5 metro, azul (mão-de-obra será feita pelo contratante) | pç | 48 | XXXXX
5.8 | Tomada (2x RJ 45) + RJ11 fêmea, em caixa 2"x4", cat 5e, com espelho e acessórios | pç | 21 | XXXXX
5.9 | Tomada RJ11 fêmea, em caixa 2"x4",com espelho e acessórios | pç | 2 | XXXXX
5.10 | Cabo par trançado UTP 4P, cat 5e. frequência de operação igual ou superior a 100MHz. | m | 1500 | XXXXX
5.11 | Cabo CCI 2 pares | m | 500 | XXXXX
5.12 | Cabo FE 100 | m | 60 | XXXXX
5.13 | Eletroduto PVC rígido diam. 1", com acessórios. | m | 200 | XXXXX
5.14 | Eletroduto PVC rígido diam. 1 1/4", com acessórios. | m | 30 | XXXXX
5.15 | Eletroduto F.G. rígido diam. 1 1/4", com acessórios. | m | 10 | XXXXX
5.16 | Espelho com furo central para caixa 2"x4", para sensor de presença e câmeras do CFTV. | pç | 20 | XXXXX
5.17 | Caixa PVC 2"x4" de embutir parede. | pç | 45 | XXXXX
5.18 | Distribuidor telefonia padrão nº3 metálico, embutir na parede (40x40x12) | pç | 1 | XXXXX
5.19 | Caixa de passagem metálica de embutir na parede (30x30x12) | pç | 3 | XXXXX
5.20 | Caixa de passagem metálica de embutir na parede (40x40x12) | pç | 3 | XXXXX
5.21 | Caixa metálica de embutir na parede (20x20x10) | pç | 4 | XXXXX
5.22 | Caixa subterrânea de passagem padrão R1, (60x35x50)cm, em alvenaria, com tampa em ferro fundido | pç | 5 | XXXXX
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | Bebedouro |  |  | XXXXX
6.1.1 | Instalação de água do bebedouro |  |  | XXXXX
6.1.1.1 | Joelho 90º PVC 25mm | pç | 2 | XXXXX
6.1.1.2 | Tubo PVC 25mm | m | 9.6 | XXXXX
6.1.1.3 | Tê PVC 25mm | pç | 1 | XXXXX
6.1.1.4 | Registro de gaveta 3/4" com canopla cromada | pç | 1 | XXXXX
6.1.1.5 | Adaptador p/ registro 3/4" | pç | 2 | XXXXX
6.1.1.6 | Joelho 90º PVC 25mm c/ bucha de latão | pç | 1 | XXXXX
6.1.1.7 | Rasgo em alvenaria p/ tubo de 25mm | m | 9.6 | XXXXX
6.1.2 | Instalação de esgoto do bebedouro |  |  | XXXXX
6.1.2.1 | Joelho 90º PVC 40mm | pç | 5 | XXXXX
6.1.2.2 | Tubo PVC 40mm | m | 8.65 | XXXXX
6.1.2.3 | Tê PVC com redução central 50x40mm | pç | 1 | XXXXX
6.1.2.4 | Rasgo em alvenaria p/ tubo de 40mm | m | 7.85 | XXXXX
6.2 | Tanque |  |  | XXXXX
6.2.1 | Instalação de água do tanque |  |  | XXXXX
6.2.1.1 | Tê PVC 25mm | pç | 1 | XXXXX
6.2.1.2 | Joelho 90º PVC 25mm | pç | 1 | XXXXX
6.2.1.3 | Joelho 90º PVC 25mm c/ bucha de latão | pç | 1 | XXXXX
6.2.1.4 | Tubo PVC 25mm | m | 2.35 | XXXXX
6.2.1.5 | Rasgo em alvenaria p/ tubo de 25mm | m | 2.35 | XXXXX
6.2.2 | Instalação de esgoto do tanque |  |  | XXXXX
6.2.2.1 | Joelho 90º PVC 40mm | pç | 2 | XXXXX
6.2.2.2 | Tê PVC 40mm | pç | 1 | XXXXX
6.2.2.3 | Tubo PVC 40mm | m | 2.5 | XXXXX
6.2.2.4 | Rasgo em alvenaria p/ tubo de 40mm | m | 2.5 | XXXXX
6.3 | Drenagem dos splits |  |  | XXXXX
6.3.1 | Joelho 90º PVC 32mm | pç | 12 | XXXXX
6.3.2 | Tê PVC 32mm | pç | 2 | XXXXX
6.3.3 | Tubo PVC 32mm | pç | 25.51 | XXXXX
6.3.4 | Tê PVC 40mm c/ redução central p/ 32mm | pç | 1 | XXXXX
6.3.5 | Caixa Sifonada | pç | 2 | XXXXX
6.3.6 | Tubo PVC 50mm | pç | 11 | XXXXX
6.3.7 | Rasgo em alvenaria p/ tubo de 32mm | m | 12.45 | XXXXX
6.4 | Limpeza da caixa d'água | un | 1 | XXXXX
7 | INSTALAÇÃO DE GÁS
7.1 | Porta de grade 85 x 90 cm (p/ o abrigo de gás) | m² | 0.76 | XXXXX
7.2 | Tubo de Aço Galvanizado sem costura 1/2" | m | 9 | XXXXX
7.3 | Joelho 90º de AG 1/2" | pç | 4 | XXXXX
7.4 | Registro de fecho rápido | pç | 1 | XXXXX
7.5 | Rasgo em alvenaria p/ tubo de 25mm | m | 1.6 | XXXXX
8 | AR-CONDICIONADO
8.1 | Infra-estrutura e instalação de ar-condicionado tipo split que será fornecido pelo TRE: |  |  | XXXXX
8.1.1 | 18 mil btus | un | 1 | XXXXX
8.1.2 | 24 mil btus | un | 3 | XXXXX
8.1.3 | 36 mil btus | un | 1 | XXXXX
9 | APARELHOS SANITÁRIO E METAIS
9.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada, branca, com assento, em poliéster, fixação cromada | un | 2
9.2 | Torneira monocomando com bica móvel, de mesa, acabamento cromado | un | 2
9.3 | Lavatório com coluna | un | 2
9.4 | Sifão cromado para lavatório no banheiro | un | 2 | XXXXX
9.5 | Chuveiro elétrico 7.200 w | un | 2
10 | ESQUADRIAS
10.1 | Vedação das janelas de alumínio e ferro | un | 20 | XXXXX
10.2 | Recolocação da esquadria metálica | un | 1 | XXXXX
10.3 | Esquadria de madeira de lei: |  |  | XXXXX
10.3.1 | Porta tipo camarão com e veneziana, em madeira angelim, para receber pintura na mesma cor das janelas da edícula- 300x210 externa | un | 2 | XXXXX
10.3.2 | Porta de madeira - 90x210 interna (reutilizar ferragens da porta retirada) | un | 1 | XXXXX
10.3.3 | Porta de madeira - 80x210 interna (reutilizar ferragens da porta retirada) | un | 1 | XXXXX
10.3.4 | Porta de madeira - 70x210 interna (completa) | un | 1 | XXXXX
10.4 | Porta de ferro - 80x210 externa (igual as demais portas externas) | un | 1 | XXXXX
10.5 | Vidro liso 4mm | m² | 6.6 | XXXXX
10.6 | Soleira de granito preto São Gabriel nas portas | m | 17.44 | XXXXX
10.7 | Peitoril de granito preto São Gabriel nas janelas | m | 38.5 | XXXXX
11 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO
11.1 | Azulejo 20x20 até a altura de 1,50m com rejunte branco | m² | 20.55
11.2 | Faixa de azulejo, 1,3x20, instalada para acabamento do azulejo | m | 13.7
11.3 | Forro de gesso acartonado | m² | 196.08 | XXXXX
11.4 | Forro de madeira cedrinho c/ friso macho e femea incluindo estrutura de madeira de lei | m² | 96.08 | XXXXX
11.5 | Rodaforro tipo meia-cana de madeira cedrinho | m | 64.36 | XXXXX
11.6 | Reboco interno (chapisco + argamassa pré-fabricada + cimento) parede nova | m² | 24.765 | XXXXX
11.7 | Reboco externo (chapisco + argamassa pré-fabricada + cimento) parede nova | m² | 11.85 | XXXXX
12 | PAVIMENTAÇÃO
12.1 | Piso de pedra São Tomé, para área externa, assentado com as mesmas características do piso existente no local | m² | 63.48 | XXXXX
12.2 | Piso vinílico em rolo, espessura 2mm, peso médio 3,1 kg/m², para tráfego intenso, com aplicação de cera impermeabilizante | m² | 134.64
12.3 | Rodapé em EVA, cor branca, 7cm de altura, 1cm de espessura, com acabamento arredondado | m | 208.09
12.4 | Testeira para escada em material vinílico | m | 28.4
12.5 | Lixação e aplicação de camada de verniz, em 2 demãos, no piso parquet | m² | 114.86 | XXXXX
13 | PINTURA
13.1 | Pintura Interna com tinta latéx PVA com massa corrida, cor palha (70% branco e 30% palha) | m² | 777.44
13.2 | Pintura Externa com tinta latéx acrílico, manter as cores atuais da fachada | m² | 523.87
13.3 | Pintura das esquadrias metálicas, com tinta esmalte sintético, na cor branca | m² | 184.12
13.4 | Pintura das esquadrias de madeira (edícula), na mesma cor das outras janelas da edícula, com tinta esmalte sintético | m² | 21.84
13.5 | Pintura dos forros de madeira, com tinta esmalte sintético, cor branca | m² | 97.08
13.6 | Pintura do Portão, com tinta esmalte sintético, cor igual a existente | m² | 28.33
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Limpeza obra | m² | 105.41 | XXXXX
14.2 | Manutenção do portão eletrônico | un | 1 | XXXXX
|  |  |  | Subtotal (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) = | [5 empty] | R$
|  |  |  | BDI ( ...........%) = | [5 empty] | R$
|  |  |  | Total (subtotal + BDI) = | [5 empty] | R$
Prazo para garantia para a mão-de-obra e serviços:
Prazo para garantia para a mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitos a garantia própria:
Prazo para garantia de equipamentos e materiais:
Obs.: Na coluna "marca" é obrigatório o preenchimento dos campos em branco, com a marca do produto cotado.
Florianópolis, .. de ........... de 2006.
_______________________________________________
Assinatura do Responsável
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE

## cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
OBRA: | FÓRUM CARTÓRIO ELEITORAL
LOCAL: | RIO DO SUL
DATA: | 6 de OUTUBRO de 2006
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item ou Fase | Discriminação dos Serviços | Total dos Serviços | Peso | 1ª QUINZENA |  | 2ª QUINZENA |  | 3ª QUINZENA |  | 4ª QUINZENA |  | 5ª QUINZENA |  | 6ª QUINZENA
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100%
2 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50%
3 | ALVENARIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 40% | 0 | 40% |  |  |  |  | 0 | 20%
5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 30% |  |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 20%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100%
7 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100%
8 | AR-CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 80% | [6 empty] | 0 | 20%
9 | APARELHOS SANITÁRIO E METAIS | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100%
10 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
11 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 30% | 0 | 35% | 0 | 35%
13 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20%
14 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100%
TOTAL | Simples | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Acumulado |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
______________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________________
ALBERTO LIMA DA CRUZ | [5 empty] | GILBERTO MARTINS VAZ
CREA/SC nº 22.840-4 – Cart. Prof. Nº 7426-D | [5 empty] | CREA/SC nº 45646-5
ENGENSEG Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda. | [5 empty] | ENGENSEG Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE
FLORIANÓPOLIS CAPITAL DA GENTE

## Rel. de Acompanhamento
Contratante
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Obra
Fórum Eleitoral de Rio do Sul
Objeto
Reforma
Endereço
Rua Júlio Rossenk Filho, nº 265 - Centro - Rio do Sul - SC.
| Empresa Executora / Construtora |  |  |  | CGC.
| Responsável Técnico |  |  |  | CREA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 1ª QUINZENA
| Item |  | Serviço | Incidência(%) | Exec. item(%) | Exec. obra (%)
| 1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | COBERTURA | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 3 |  | ALVENARIA | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 5 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 7 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 8 |  | APARELHOS SANITÁRIO E METAIS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 9 |  | ESQUADRIAS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10 |  | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 11 |  | PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 12 |  | PINTURA | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 13 |  | SERVIÇOS FINAIS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | MENSURADO ATUAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
mensurado acumulado no mês anterior
[5 empty] | variação do período | #DIV/0!
Observações
| Data: |  | ___/____/______ .
______________________________________________
ALBERTO LIMA DA CRUZ
CREA/SC nº 22.840-4 – Cart. Prof. Nº 7426-D
ENGENSEG Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.
______________________________________________
GILBERTO MARTINS VAZ
CREA/SC nº 45646-5
ENGENSEG Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.
Note on E3: Digite aqui
Note on E5: Digite aqui
Note on E7: Digite aqui
Note on E11: Digite aqui
Note on H11: digite aqui
Note on E13: Digite aqui
Note on H13: digite aqui
Note on D43: digite aqui
Note on D44: digite aqui
Note on D45: digite aqui
Note on D46: digite aqui
Note on D47: digite aqui
Note on E50: Digite aqui