## Orçamento
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 002/2011
EMPRESA (razão social): Antonio José Doin & Cia Ltda
ENDEREÇO: Rua Medeiros Filho, 261 - Bairro Centro - Curitibanos - SC
CNPJ: 02.789.040/0001-90
E-mail: engenharia@doinecia.com.br
Telefone/fax: (49) 3241.2010 e/ou 3245.0534
A presente proposta tem como objeto a execução da 2ª etapa da construção da sede do Cartório Eleitoral de Curitibanos/SC, de acordo com as especificações constantes no edital licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2011.
PRAZOS DE GARANTIA:
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços: 5 anos.
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria: 1 ano.
Prazo para garantia de equipamentos e materiais:1 ano, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa desse período.
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 441.84
01.01 | Placa de Obra | [8 empty] | 441.84
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2,00 | 196.2 | 392.4 | 24.72 | 49.44 | 220.92 | 441.84
02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 24497.3042
02.01 | Escada | [8 empty] | 4458.6514
02.01.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 1,27 | 180.63 | 229.4001 | 38.3 | 48.641 | 218.93 | 278.0411
02.01.02 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 17,00 | 5.15 | 87.55 | 1.61 | 27.37 | 6.76 | 114.92
02.01.03 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 6.62 | 0 | 0 | 19.15 | 126.773 | 19.15 | 126.773
02.01.04 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 15,40 | 25.94 | 399.476 | 0 | 0 | 25.94 | 399.476
02.01.05 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 45.36 | 7.39 | 335.2104 | 21.45 | 972.972 | 28.84 | 1308.1824
02.01.06 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 4,65 | 286.56 | 1332.504 | 33.22 | 154.473 | 319.78 | 1486.977
02.01.07 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 1,27 | 67.2 | 85.344 | 12.77 | 16.2179 | 79.97 | 101.5619
02.01.08 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 103,00 | 4.63 | 476.89 | 1.61 | 165.83 | 6.24 | 642.72
02.02 | Rampa | [8 empty] | 12654.008
02.02.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 2,99 | 180.63 | 540.0837 | 38.3 | 114.517 | 218.93 | 654.6007
02.02.02 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO | SER.CG | M2 | 55,00 | 15.21 | 836.55 | 14.69 | 807.95 | 29.9 | 1644.5
02.02.03 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | SER.CG | M2 | 55,00 | 5.5 | 302.5 | 6.92 | 380.6 | 12.42 | 683.1
02.02.04 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 96,00 | 5.15 | 494.4 | 1.61 | 154.56 | 6.76 | 648.96
02.02.05 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 44 | 0 | 0 | 19.15 | 842.6 | 19.15 | 842.6
02.02.06 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 67.3 | 25.94 | 1745.762 | 0 | 0 | 25.94 | 1745.762
02.02.07 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 44.4 | 7.39 | 328.116 | 21.45 | 952.38 | 28.84 | 1280.496
02.02.08 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 14.55 | 286.56 | 4169.448 | 33.22 | 483.351 | 319.78 | 4652.799
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
02.02.09 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 2,99 | 67.2 | 200.928 | 12.77 | 38.1823 | 79.97 | 239.1103
02.02.10 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 42,00 | 4.63 | 194.46 | 1.61 | 67.62 | 6.24 | 262.08
02.03 | Contenção em Bloco Estrutural de Concreto | [8 empty] | 7384.6448
02.03.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 0,95 | 180.63 | 171.5985 | 38.3 | 36.385 | 218.93 | 207.9835
02.03.02 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 110,78 | 5.15 | 570.517 | 1.61 | 178.3558 | 6.76 | 748.8728
02.03.03 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 7,60 | 0 | 0 | 19.15 | 145.54 | 19.15 | 145.54
02.03.04 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M2 | 26,00 | 48.93 | 1272.18 | 13.85 | 360.1 | 62.78 | 1632.28
02.03.05 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 38,70 | 25.94 | 1003.878 | 0 | 0 | 25.94 | 1003.878
02.03.06 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 15,20 | 7.39 | 112.328 | 21.45 | 326.04 | 28.84 | 438.368
02.03.07 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 3,95 | 286.56 | 1131.912 | 33.22 | 131.219 | 319.78 | 1263.131
02.03.08 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 0,95 | 67.2 | 63.84 | 12.77 | 12.1315 | 79.97 | 75.9715
02.03.09 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 33,30 | 4.63 | 154.179 | 1.61 | 53.613 | 6.24 | 207.792
02.03.10 | CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA | SER.CG | M3 | 5.2 | 204.75 | 1064.7 | 114.64 | 596.128 | 319.39 | 1660.828
03 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS | [8 empty] | 10786.9121
03.01 | Instalações Hidráulicas | [8 empty] | 3569.7742
03.01.01 | CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 4,00 | 1.55 | 6.2 | 3.01 | 12.04 | 4.56 | 18.24
03.01.02 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 29,00 | 1.66 | 48.14 | 3.01 | 87.29 | 4.67 | 135.43
03.01.03 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14,00 | 0.78 | 10.92 | 2.9 | 40.6 | 3.68 | 51.52
03.01.04 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 15,00 | 0.52 | 7.8 | 2.9 | 43.5 | 3.42 | 51.3
03.01.05 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 11,00 | 2.85 | 31.35 | 3.02 | 33.22 | 5.87 | 64.57
03.01.06 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5,00 | 2.84 | 14.2 | 1.51 | 7.55 | 4.35 | 21.75
03.01.07 | LASTRO DE AREIA MEDIA | SER.CG | M3 | 3.6 | 67.42 | 242.712 | 12.77 | 45.972 | 80.19 | 288.684
03.01.08 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 32,52 | 0 | 0 | 19.15 | 622.758 | 19.15 | 622.758
03.01.09 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 36,13 | 25.94 | 937.2122 | 0 | 0 | 25.94 | 937.2122
03.01.10 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 150,00 | 1.63 | 244.5 | 1.93 | 289.5 | 3.56 | 534
03.01.11 | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | 25.24 | 50.48 | 1.45 | 2.9 | 26.69 | 53.38
03.01.12 | CAIXA DE PASSAGEM para registro, medidas internas 30x30x30cm, com tijolos maciços de 1 vez, revestida com barra lisa e pintura impermeabilizante e com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 7,00 | 57.58 | 403.06 | 55.41 | 387.87 | 112.99 | 790.93
03.02 | Instalações Pluviais | [8 empty] | 7217.1379
03.02.01 | REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 150 x 100 mm | SER.CG | UN | 1,00 | 27.73 | 27.73 | 8.36 | 8.36 | 36.09 | 36.09
03.02.02 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm | SER.CG | UN | 1,00 | 39.09 | 39.09 | 9.03 | 9.03 | 48.12 | 48.12
03.02.03 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | SER.CG | M | 45,00 | 18.35 | 825.75 | 9.37 | 421.65 | 27.72 | 1247.4
03.02.04 | CURVA 90° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | SER.CG | UN | 4,00 | 57.56 | 230.24 | 8.86 | 35.44 | 66.42 | 265.68
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
03.02.05 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4,00 | 4.19 | 16.76 | 5.48 | 21.92 | 9.67 | 38.68
03.02.06 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | 10.92 | 21.84 | 6.45 | 12.9 | 17.37 | 34.74
03.02.07 | LASTRO DE AREIA MEDIA | SER.CG | M3 | 4,05 | 67.42 | 273.051 | 12.77 | 51.7185 | 80.19 | 324.7695
03.02.08 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 57,00 | 5.98 | 340.86 | 4.84 | 275.88 | 10.82 | 616.74
03.02.09 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 36,46 | 0 | 0 | 19.15 | 698.209 | 19.15 | 698.209
03.02.10 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 40,51 | 25.94 | 1050.8294 | 0 | 0 | 25.94 | 1050.8294
03.02.11 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 66,00 | 6.25 | 412.5 | 6.45 | 425.7 | 12.7 | 838.2
03.02.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO, medidas internas 60x60x60cm, com tijolos maciços de 1 vez, revestida com barra lisa e pintura impermeabilizante e com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 6,00 | 160.74 | 964.44 | 175.54 | 1053.24 | 336.28 | 2017.68
04 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 1531.548
04.01 | Forro em Gesso | [8 empty] | 1531.548
04.01.01 SINAPI 73792/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 93,96 | 8.12 | 762.9552 | 8.18 | 768.5928 | 16.3 | 1531.548 | 4059.07 | -2527.522
05 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 12849.8562
05.01 | Pisos Internos | [8 empty] | 3055.8994
05.01.01 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 78,74 | 36.07 | 2840.1518 | 2.74 | 215.7476 | 38.81 | 3055.8994
05.02 | Pisos Externos | [8 empty] | 9793.9568
05.02.01 | RODAPÉ em granito cor cinza andorinha de 5 cm de altura e 2 cm de espessura, abaulado | SER.CG | M | 6,64 | 51.62 | 342.7568 | 7.26 | 48.2064 | 58.88 | 390.9632
05.02.02 | PISO em granito cerrado 30x30cm, cor cinza corumbá, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas | SER.CG | M2 | 51,87 | 171.2 | 8880.144 | 10.08 | 522.8496 | 181.28 | 9402.9936 | 10524.94 | -1121.9464
06 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3929
06.01 | Portas | [8 empty] | 3744.4 | 5666.76 | -1922.36
06.01.01 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens, para pintura | SER.CG | UN | 11,00 | 137.49 | 1512.39 | 58.26 | 640.86 | 195.75 | 2153.25
06.01.02 | FECHADURA de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior | SER.CG | UN | 5 | 130.88 | 654.4 | 25.89 | 129.45 | 156.77 | 783.85
06.01.03 | FECHADURA de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior | SER.CG | UN | 6 | 108.66 | 651.96 | 25.89 | 155.34 | 134.55 | 807.3
06.02 | Ferragens e Acessórios | [8 empty] | 184.6
06.02.01 | CHAPA de aço inox para porta, dimensões 80 x 40 cm (o par) | SER.CG | UN | 1,00 | 170 | 170 | 14.6 | 14.6 | 184.6 | 184.6
07 | VIDRAÇARIA | [8 empty] | 2145.01
07.01 | Vidro Temperado | [8 empty] | 2145.01
07.01.01 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas folhas, 1600 x 2400 mm, 300 mm de bandeira fixa superior, com ferragem e mola hidráulica | SER.CG | CJ | 1,00 | 2125.54 | 2125.54 | 19.47 | 19.47 | 2145.01 | 2145.01
08 | PINTURAS | [8 empty] | 17752.0758
08.01 | Pintura látex PVA | [8 empty] | 1306.044
08.01.01 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 93.96 | 2.3 | 216.108 | 4.2 | 394.632 | 6.5 | 610.74
08.01.02 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 93.96 | 3.13 | 294.0948 | 4.27 | 401.2092 | 7.4 | 695.304
08.02 | Pintura látex Acrílica | [8 empty] | 16446.0318
08.02.01 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 892.77 | 3.2 | 2856.864 | 7.09 | 6329.7393 | 10.29 | 9186.6033
08.02.02 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 476,83 | 4.47 | 2131.4301 | 5.1 | 2431.833 | 9.57 | 4563.2631
08.02.03 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | SER.CG | M2 | 892,77 | 0.88 | 785.6376 | 2.14 | 1910.5278 | 3.02 | 2696.1654
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
09 | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 5172.5176
09.01 | Louças | [8 empty] | 2879.86
09.01.01 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 1,00 | 226.55 | 226.55 | 0 | 0 | 226.55 | 226.55
09.01.02 | CUBA em aço inxoxidável 465x300mm instalada em bancada, com válvula de escoamento cromada | SER.CG | UN | 1,00 | 74.62 | 74.62 | 59.05 | 59.05 | 133.67 | 133.67
09.01.03 | BACIA sanitária sifonada com abertura frontal com assento com abertura frontal e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 1,00 | 544.38 | 544.38 | 56 | 56 | 600.38 | 600.38
09.01.04 | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, assento sanitário e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 4,00 | 225.59 | 902.36 | 50.31 | 201.24 | 275.9 | 1103.6
09.01.05 | LAVATÓRIO com coluna suspensa | SER.CG | UN | 1,00 | 193.76 | 193.76 | 8.06 | 8.06 | 201.82 | 201.82
09.01.06 | Lavatório de louça branco, com coluna e acessórios | SER.MO | UN | 4,00 | 153.46 | 613.84 | 0 | 0 | 153.46 | 613.84
09.02 | Metais | [8 empty] | 1354.48
09.02.01 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 11.95 | 71.7 | 8.38 | 50.28 | 20.33 | 121.98
09.02.02 | TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com bica móvel, acabamento cromado | SER.MO | UN | 1 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | 86.5 | 86.5
09.02.03 | TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento hidromecânico | SER.MO | UN | 4,00 | 189 | 756 | 0 | 0 | 189 | 756
09.02.04 | TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento mecânico e alavanca | SER.MO | UN | 1,00 | 390 | 390 | 0 | 0 | 390 | 390
09.03 | Complementos | [8 empty] | 406.52
09.03.01 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM | MAT. | UN | 11 | 18.14 | 199.54 | 0 | 0 | 18.14 | 199.54
09.03.02 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 5.58 | 33.48 | 4.19 | 25.14 | 9.77 | 58.62
09.03.03 | Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento cromado e tampa plástica | SER.MO | UN | 5,00 | 25.67 | 128.35 | 0 | 0 | 25.67 | 128.35
09.03.04 * | Tubo de ligação cromado com anel expansor para bacia sanitária | SER.MO | UN | 1,00 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 20.01 | 20.01
09.04 | Acessórios | [8 empty] | 531.6576
09.04.01 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2.3 | 100.72 | 231.656 | 33.2 | 76.36 | 133.92 | 308.016
09.04.02 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com botonetes | SER.MO | M2 | 1,92 | 86.54 | 166.1568 | 0 | 0 | 86.54 | 166.1568
09.04.03 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, suporte em MDF | SER.MO | M2 | 0,48 | 119.76 | 57.4848 | 0 | 0 | 119.76 | 57.4848
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 15117.3302
10.01 | Infraestrutura |  |  |  |  | 10069.2054 |  | 5048.1248 |  | 15117.3302
10.01.01 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 14,00 | 7.1 | 99.4 | 5.02 | 70.28 | 12.12 | 169.68
10.01.02 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 2,00 | 7.1 | 14.2 | 5.02 | 10.04 | 12.12 | 24.24
10.01.03 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 1,00 | 40 | 40 | 15.05 | 15.05 | 55.05 | 55.05
10.01.04 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm) | SER.CG | M | 37,73 | 6.08 | 229.3984 | 8.04 | 303.3492 | 14.12 | 532.7476
10.01.05 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 7,91 | 180.63 | 1428.7833 | 38.3 | 302.953 | 218.93 | 1731.7363
10.01.06 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 66,00 | 1.38 | 91.08 | 0.7 | 46.2 | 2.08 | 137.28
10.01.07 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | 3.02 | 6.04 | 0.7 | 1.4 | 3.72 | 7.44
10.01.08 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 36,00 | 0 | 0 | 19.15 | 689.4 | 19.15 | 689.4
10.01.09 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 47,45 | 25.94 | 1230.853 | 0 | 0 | 25.94 | 1230.853
10.01.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | 62.72 | 62.72 | 6.69 | 6.69 | 69.41 | 69.41
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
10.01.11 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 2,5 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 1691.35 | 1.21 | 2046.5335 | 0.81 | 1369.9935 | 2.02 | 3416.527
10.01.12 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 4,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 247,50 | 1.73 | 428.175 | 0.97 | 240.075 | 2.7 | 668.25
10.01.13 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 2,5 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 148,13 | 1.3 | 192.569 | 0.81 | 119.9853 | 2.11 | 312.5543
10.01.14 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 4,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 416,83 | 2.16 | 900.3528 | 0.97 | 404.3251 | 3.13 | 1304.6779
10.01.15 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 16,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 231,53 | 6.18 | 1430.8554 | 1.45 | 335.7185 | 7.63 | 1766.5739
10.01.16 | RELÉ FOTOELÉTRICO, contato NF, 220V | SER.CG | UN | 6,00 | 22.44 | 134.64 | 13.38 | 80.28 | 35.82 | 214.92
10.01.17 | TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 4,00 | 6.52 | 26.08 | 0.97 | 3.88 | 7.49 | 29.96
10.01.18 | TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 47,00 | 10.52 | 494.44 | 0.97 | 45.59 | 11.49 | 540.03
10.01.19 | IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA | SER.MO | UN | 2,00 | 138.92 | 277.84 | 0 | 0 | 138.92 | 277.84
10.01.20 | DPS 20kA | SER.MO | UN | 4,00 | 53.64 | 214.56 | 0 | 0 | 53.64 | 214.56
10.01.21 | CONDULETE de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4") | SER.CG | UN | 18,00 | 6.75 | 121.5 | 5.02 | 90.36 | 11.77 | 211.86
10.01.22 | INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 1,00 | 9.1 | 9.1 | 8.86 | 8.86 | 17.96 | 17.96
10.01.23 | INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 3,00 | 6 | 18 | 4.85 | 14.55 | 10.85 | 32.55
10.01.24 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 10,00 | 4.47 | 44.7 | 3.51 | 35.1 | 7.98 | 79.8
10.01.25 | Módulo de tomada 2P+T para condulete conforme NBR 14136 | SER.CG | UN | 18,00 | 3.45 | 62.1 | 0.97 | 17.46 | 4.42 | 79.56
10.01.26 | INTERRUPTOR , duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 1,00 | 17.6 | 17.6 | 10.2 | 10.2 | 27.8 | 27.8
10.01.27 | TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro, para ambientes externos, grau de proteção IP44 | SER.CG | UN | 1,00 | 35.5 | 35.5 | 0.97 | 0.97 | 36.47 | 36.47
10.01.28 | CAIXA de passagem elétrica pré-moldada em concreto dimensões 30x30x30cm | SER.CG | UN | 9,00 | 26.28 | 236.52 | 2.04 | 18.36 | 28.32 | 254.88
10.01.29 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1.1/4" (32 mm) | SER.CG | M | 100,38 | 1.75 | 175.665 | 8.04 | 807.0552 | 9.79 | 982.7202
11 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 661.8368
11.01 | Projetos As Built | [8 empty] | 308.8368
11.01.01 | Elaboração de Projeto As-Built de Instalações Elétricas | M.O. | M2 | 214,47 | 0 | 0 | 1.44 | 308.8368 | 1.44 | 308.8368
11.02 | Serviços Finais | [8 empty] | 353
11.02.01 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ | SER.CG | M3 | 12 | 5.45 | 65.4 | 6.1 | 73.2 | 11.55 | 138.6
11.02.02 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 214.4 | 0.11 | 23.584 | 0.89 | 190.816 | 1 | 214.4
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 12027.15
12.01 | Administração Local da Obra (2 meses) | [8 empty] | 12027.15
12.01.01 SINAPI | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO | M.O. | H | 135 | 0 | 0 | 89.09 | 12027.15 | 89.09 | 12027.15
TOTAL PARCIAL SEM BDI E ADM | [5 empty] | 62974.8286 |  | 31910.4023 |  | 94885.2309
BDI |  |  |  |  | 27.96% | 17607.7621 |  | 8922.1485 |  | 26529.9106
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 12027.15 |  | 12027.15
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM | [5 empty] | 80582.5907 |  | 52859.7008 |  | 133442.2915
| Valor Total da Proposta: | 133442.2915 |  |  | ( Cento e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos)
| Valor dos Serviços: | 52859.7008 |  |  | ( Cinquenta e dois mil, Oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)
| Valor dos Materiais: | 80582.5907 |  |  | ( Oitenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Curitibanos, 03 de Junho de 2011
Antonio José Doin & Cia Ltda
CNPJ: 02.789.040/0001-90
5996-7 CREA
Anderson Tell Doin
CPF: 985.768.609-53

## Cronograma
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 002/2011
EMPRESA (razão social): Antonio José Doin & Cia Ltda
ENDEREÇO: Rua Medeiros Filho, 261 - Bairro Centro - Curitibanos - SC
CNPJ: 02.789.040/0001-90
E-mail: engenharia@doinecia.com.br
Telefone/fax: (49) 3241.2010 e/ou 3245.0534
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CÓD | DESCRIÇÃO | % do Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | SUB-TOTAL | TOTAL
|  |  | % |  | % |  | %
|  |  | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 441.84
01.01 | Placa de Obra | 0.4133% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 441.84
02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 24497.3042
02.01 | Escada | 4.17% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% | 4458.6514
02.02 | Rampa | 11.84% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% | 12654.008
02.03 | Contenção em Bloco Estrutural de Concreto | 6.907% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% | 7384.6448
03 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS | [8 empty] | 10786.9121
03.01 | Instalações Hidráulicas | 3.339% | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | 3569.7742
03.02 | Instalações Pluviais | 6.751% | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | 7217.1379
04 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 1531.548
04.01 | Forro em Gesso | 1.433% | 20% | 20% | 80% | 100% |  | 100% | 1531.548
05 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 12849.8562
05.01 | Pisos Internos | 2.858% |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% | 3055.8994
05.02 | Pisos Externos | 9.161% |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% | 9793.9568
06 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3929
06.01 | Portas | 3.502% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 3744.4
06.02 | Ferragens e Acessórios | 0.1727% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 184.6
07 | VIDRAÇARIA | [8 empty] | 2145.01
07.01 | Vidro Temperado | 2.006% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 2145.01
08 | PINTURAS | [8 empty] | 17752.0758
08.01 | Pintura látex PVA | 1.222% | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | 1306.044
08.02 | Pintura látex Acrílica | 15.38% | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | 16446.0318
09 | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 5172.5176
09.01 | Louças | 2.694% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 2879.86
09.02 | Metais | 1.267% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 1354.48
09.03 | Complementos | 0.3802% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 406.52
09.04 | Acessórios | 0.4973% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 531.6576
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 15117.3302
10.01 | Infraestrutura | 14.14% | 60% | 60% | 30% | 90% | 10% | 100% | 15117.3302
11 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 661.8368
11.01 | Projetos As Built | 0.2889% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 308.8368
11.02 | Serviços Finais | 0.3302% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 353
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 12027.15
12.01 | Administração Local da Obra (2 meses) | 11.25% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.66% | 33.34% | 100% | 12027.15
| VALOR TOTAL SEM BDI | 100% | 31783.6465 |  | 36003.3051 |  | 39125.4293 |  | 106912.3809
| BDI | 27.96% | 7765.8893 |  | 8945.7058 |  | 9818.3155
| VALOR TOTAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO |  | 39549.5358 |  | 44949.0109 |  | 48943.7448
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 84498.5466 |  | 133442.2915
| PORCENTAGEM PARCIAL |  | 29.73% |  | 33.68% |  | 36.6%
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | 63.4% |  | 100%
Curitibanos, 05 de Setembro de 2011
O presente Cronograma Fisico-Financeiro tem como objeto a execução da 2ª etapa da construção da sede do Cartório Eleitoral de Curitibanos/SC, de acordo com as especificações constantes no edital licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2011.
Antonio José Doin & Cia Ltda
CNPJ: 02.789.040/0001-90
5996-7 CREA
Anderson Tell Doin
CPF: 985.768.609-53